ปรับปรุง : 2550-03-27

ชื่อโครงการ 	การจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ความเป็นมา

เดิมทีบ้านไหล่หินเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในปี 2547 ได้มีการแบ่งการปกครองหมู่บ้านนี้ออกเป็น 2 หมู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร คือหมู่ 2 มีประชากรประมาณ 1,100 คน ใน 280 ครัวเรือน และหมู่ 6 มีประชากรประมาณ 650 คนใน 201 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ ที่ศรัทธาในวัดไทย 2 วัด ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ วัดเสลาบัพพาตาราม (วัดไหล่หินหลวง) และวัดไชยมงคลธรรมวราราม ในด้านสถานศึกษามีโรงเรียนบ้านไหล่หินเปิดสอนในระดับประถมศึกษา และโรงเรียนไหล่หินวิทยาเปิดสอนจนถึงระดับมัธยมปลาย ทั้งวัดและโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันทั้งหมด

จากการที่อบต.ทรงศักดิ์ แก้วมูล อาจารย์สุวรรณ  เกษณา และตัวแทนชุมชนอีกจำนวนหนึ่ง ทำประชาคมร่วมกันหลายครั้ง เพื่อทบทวนปัญหาร่วมกันจนสามารถขมวดปัญหาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน และเชื่อว่าหัวข้อปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่งในชุมชน แต่อาจแก้ปัญหาได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน จึงนำไปสู่การหาวิธีแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการจัดการงานศพที่มีค่าใช้จ่ายสูง ความขัดแย้งระหว่างแม่บ้าน ความขัดแย้งระหว่างเครือญาติที่ตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับรูปแบบของงานศพ ล้วนเกิดจากการไม่เคยออกแบบรูปแบบที่เหมาะสม หรือการจัดทำข้อตกลงร่วมกันของชุมชน

ความพยายามเกี่ยวกับการจัดการงานศพที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มสุราในงานศพ แต่ยังคงพบเห็นได้ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพเช่นเดิม การที่แม่บ้านไปช่วยงาน แต่แอบตักแกงฮังเลใส่ห่อไว้ก่อนตักให้แขก จนแกงที่เหลือในหม้อไม่พอกับแขกในงาน ก็มีมาตรการทางสังคมออกมาเป็นกฎ พระอธิการทอง อนามโยพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่สามารถเปลี่ยนความเชื่อเดิมเกี่ยวกับพิธีกรรม หรือค่านิยมในการใช้ปราสาทกระดาษ ซึ่งเป็นค่านิยมที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ อาจารย์สุวรรณซึ่งมีประสบการณ์จากการทำงานในชุมชนอื่นได้นำเสนอแนวทางการจัดการงานศพที่เหมาะสม แต่ข้อเสนอเหล่านั้นต้องหาอาศัยเวลา และกระบวนการที่เหมาะสม

หลังจากหารือในเวทีทบทวนปัญหาวิจัยในครั้งแรก การยกเลิกการพิมพ์ซอง แต่ยังต้องมีให้กับแขกนอกหมู่บ้าน การเปลี่ยนไปใช้เก้าอี้แทนปราสาท แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อย เพราะผู้สูงอายุส่วนหนึ่งได้สั่งเสียลูกหลานให้ใช้ปราสาทหลายชั้นบนพื้นฐานความเชื่อที่ได้จากการบอกต่อกันมา การไม่เผาศพในวันที่เชื่อว่าเป็นวันเสีย เช่น วันอังคาร วันศุกร์ วันพระ วันเสาร์ เป็นต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นจากการเก็บศพไว้หลายวัน

ผลการทบทวนปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นทีมวิจัยมองเห็นปัญหาที่สามารถขยับต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 3 เรื่องคือ การจัดการด้านอาหาร การจัดการด้านปราสาท และโรงศพ และการทบทวนเกี่ยวกับพิธีกรรม โดยใช้กระบวนการวิจัย และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือชวนกันมาแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับงานศพ โดยหารือร่วมกับพระ ครู แพทย์ แม่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและอาจารย์มหาวิทยาลัย นั่นคือที่มาที่ทำให้อาจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์ มีโอกาสแนะนำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค ให้กับทุกคนได้รู้จัก และมีความสนใจที่จะหาทางออกของปัญหา โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้าใจการใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และยึดในหลักเศรษฐกิจพอเพียง แทนการแก้ปัญหาแบบเดิม

บทสรุปของปัญหาทั้งหมดคือ การเรียนรู้ และทบทวนปัญหาในชุมชน หาวิธีแก้ปัญหาโดยชุมชน โดยใช้อาศัยเยาวชนเชื่อมโยงกับองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย และดำเนินการแก้ปัญหาโดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน ที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลต่อระบบคิดของชุมชนของเยาวชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสามารถสานต่อในชุมชนจนพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของชุมชนสืบไป

คำถามในการวิจัย

จะทำอย่างไรให้คนในชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบนความสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อค้นหาแนวทางในการจัดการงานศพที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในชุมชน ต.ไหล่หิน

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายกลุ่มอาหาร ค่าปราสาท ลดวันห้ามเผาศพ หรือที่ชุมชนค้นพบด้วยตนเองผ่านเวทีวิจัย

- เพื่อให้ชุมชนเข้าใจการแก้ปัญหาร่วมกันจากกระบวนการวิจัย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต

ขอบเขตของการวิจัย

ระยะที่ 1 และ 2 	ชุมชน บ้านไหล่หิน หมู่ 2 และหมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อ.เมือง จ.ลำปาง

ระยะที่ 3 	ชุมชน ตำบลไหล่หิน อ.เมือง จ.ลำปาง

แผนงาน

ระยะที่ 1 (6 เดือน)

- เวทีทบทวนปัญหา และจัดทำแบบสอบถามรอบแรก

- ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม

- เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม

- เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง

- ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา

- เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน

- เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของเดือน

ระยะที่ 2 (6 เดือน)

- ทบทวนบทสรุปที่ได้จากระยะที่ 1

- นำบทสรุป หรือข้อค้นพบ มาทดลองปฏิบัติในบ้านไหล่หินทั้งหมู่ 2 และหมู่ 6

- ทบทวนกระบวนการ และหาแนวทางที่เหมาะสม

- เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซ้ำ และสรุปผล

- เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน

ระยะที่ 3 (6 เดือน)

- ขยายผลให้ครบพื้นที่ตำบลไหล่หิน อ.เมือง จ.ลำปาง

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่อนุมัติโครงการ)

งบประมาณในการดำเนินงาน

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

นิยามศัพท์เฉพาะ หรือคำจำกัดความของคำที่ใช้ในการวิจัย

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- คนในชุมชนมีประสบการณ์ และเข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ

- พบวิธี หรือรูปแบบการจัดการงานศพ ในแบบที่เหมาะสมกับชุมชน

- สามารถลดค่าใช้จ่ายงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนความสมเหตุสมผล

ทีมวิจัยหลัก

- บุรินทร์  รุจจนพันธุ์		อาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก 		หัวหน้าโครงการ

- ทรงศักดิ์  แก้วมูล		ประธาน อบต.ไหล่หิน		รองหัวหน้าโครงการ

- สุดา แผ่นคำ			อาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน 	ฝ่ายการเงินโครงการ

- พระอธิการทอง อนามโย	เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง		นักวิจัย

- กิจชนะชัย  ปะละ		กำนันตำบลไหล่หิน		นักวิจัย

- เพิ่มศักดิ์  จินะการ		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2			นักวิจัย

- สุวรรณ  เกษณา		ผอ.โรงเรียนบ้านไหล่หิน		นักวิจัย

- ราตรี  ดวงไชย			ผช.โรงเรียนไหล่หินวิทยา		นักวิจัย

- ผดุง ตรีราช			ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2		นักวิจัย

- องอาจ แก้วมูล		ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 6		นักวิจัย

- เบญจพร สุขร่องช้าง		ประธานแม่บ้านหมู่ 2		นักวิจัย

- กิม ปะละ			ประธานแม่บ้านหมู่ 6		นักวิจัย

- มนู  นิวาโต			แพทย์ประจำตำบลไหล่หิน		นักวิจัย

- ประมวล ยอดสาแล		สารวัตรกำนัน ต.ไหล่หิน		นักวิจัย

หัวหน้าโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง 52000

260/248 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100