โครงการวิจัย

รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน

ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เสนอ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. )

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

## ข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการ : 	รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน  อ.เกาะคา จ.ลำปาง

2. ผู้เสนอโครงการ : 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยโยนก 
จังหวัดลำปาง 52000

บ้านเลขที่   260/248 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

3. ความเป็นมา

เดิมทีบ้านไหล่หินเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งในตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ในปี 2546 ได้มีการแบ่งการปกครองหมู่บ้านนี้ออกเป็น 2 หมู่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร คือหมู่ 2 มีประชากรประมาณ 1,100 คน ใน 280 ครัวเรือน และหมู่ 6 มีประชากรประมาณ 650 คนใน 201 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ ที่ศรัทธาในวัดไทย 2 วัด ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันคือ วัดเสลารัตนปัพพะตาราม (วัดไหล่หินหลวง) และวัดไชยมงคลธรรมว-ราราม ในด้านสถานศึกษามีโรงเรียนบ้านไหล่หินเปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โรงเรียนไหล่หินวิทยาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมปลาย ทั้งวัด และโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน

จากการที่ ประธานอบต.คุณทรงศักดิ์ แก้วมูล  และอาจารย์สุวรรณ  เกษณา แกนนำการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและตัวแทนชุมชนหมู่ที่  2 และหมู่ที่ 6  ทำประชาคมร่วมกันหลายครั้ง เพื่อทบทวนปัญหาของชุมชนร่วมกันข้อค้นพบจากการทำประชาคมที่น่าสนใจคือประเด็นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากงานศพ  ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงจากการตีความ-หมายตามค่านิยม จนกลายเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติที่ออกห่างจากความหมายของการสูญเสีย และ
โศกเศร้า  ของญาติมิตร แต่ถูกทดแทนด้วยค่านิยมของสังคมที่ชี้วัดจากความหรูหรา ความมีหน้ามีตาของเจ้าภาพ  หรือแม้แต่ความหมายในเชิงการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนบ้านก็เปลี่ยนเป็นการไม่รู้จะทำอะไร ด้วยความสะดวกสบายที่คุ้นเคยจากการซื้อหาได้ง่ายเจ้าภาพจึงยอมจ่ายทั้งที่เคยเป็น
กิจกรรมร่วมของคนในชุมชน  อย่างรู้หน้าที่ทั้งกลุ่มพ่อบ้าน  กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มหนุ่มสาว  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือค่าใช้จ่ายที่เจ้าภาพต้องแบกรับทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจ  โดยละลายพฤติกรรมสังคมที่เป็นตัวบ่มเพาะชุมชนที่อยู่อย่างเกื้อกูลและพอเพียงให้จางหายไป

บทเรียนที่เกิดขึ้นได้มีความพยายามที่จะมีการจัดการงานศพเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน ในปี 2549 เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มสุราในงานศพ แต่ยังคงพบเห็นได้ในบริเวณใกล้เคียง  ความขัดแย้งของกลุ่มต่อการจัดการด้านอาหารจนเกิดความไม่พอใจ  หรือพฤติกรรมที่เอาเปรียบ
เจ้าภาพจนอาหารไม่พอกับจำนวนของแขกในงาน  ซึ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับ
เจ้าภาพ ทางชุมชนก็มีมาตรการทางสังคมออกมาเป็นกฎ ระเบียบ ก็สามารถควบคุมในบางกลุ่มคน แต่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องชวนแก้ไขอยู่ตลอดเวลา   หรือแม้แต่การยกเลิกการพิมพ์ซอง แต่ยังต้องมีให้กับแขกนอกหมู่บ้าน แต่เมื่อเทียบกับซองที่ได้กลับคืนมาพบว่าเป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าจะได้รับจากการช่วยเหลือจากแขกนอกหมู่บ้าน   การเปลี่ยนไปใช้เก้าอี้แทนปราสาท แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนน้อย เพราะผู้สูงอายุส่วนหนึ่งได้สั่งเสียลูกหลานครั้งยังมีชีวิตอยู่ให้ใช้ปราสาทหลายชั้น เมื่อสิ้นชีวิตลง โดยใช้พื้นฐานความเชื่อที่ได้จากการบอกต่อกันมา การไม่เผาศพในวันที่เชื่อว่าเป็นวันเสีย เช่น วันอังคาร วันศุกร์ วันพระ วันเสาร์ เป็นต้น ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นจากการเก็บศพไว้หลายวัน    ซึ่งองค์ประกอบ หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพ

หากทบทวนรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นในงานศพโดยภาพรวมของ ต.ไหล่หินพบว่า ทางชุมชนมีเงินกองทุนฌาปณกิจศพที่ชุมชนร่วมสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าภาพเทียบกับรายจ่ายดังตาราง

| รายรับ |  | รายจ่าย |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | บาท | รายการ | บาท |  |
| ค่าสมาชิก | 62,000 | ค่าอาหารวันบำเพ็ญกุศล | 5,000 | 5 วัน |
| ค่าซองแขก | 5,000 | ค่าอาหารหลังสวดทุกคืน | 2,500 | 5 วัน |
|  | 67,000 | ค่าเครื่องไทยทานวันบำเพ็ญกุศล (50 * 7 * 5) | 1,750 | 5 วัน |
|  |  | ค่าซองปัจจัยพระวันบำเพ็ญกุศล (50 * 7 * 5) | 1,750 | 5 วัน |
|  |  | ค่าเครื่องไทยทานวันฌาปนกิจ (200 * 8) | 1,600 | 1 วัน |
|  |  | ค่าซองปัจจัยพระวันฌาปนกิจ (300 * 8) | 2,400 | 1 วัน |
|  |  | ค่าอาหารวันฌาปนกิจ | 30,000 | 1 วัน |
|  |  | ### ค่าโรงศพ | 2,000 | 1 วัน |
|  |  | ค่าปราสาท | 8,000 | 1 วัน |
|  |  |  | 55,000 |  |

แม้รายจ่ายโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่ารายรับ แต่ทางชุมชนก็ยังตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากการทบทวนปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มองเห็นแนวทางการสร้างรูปแบบของการจัดการงานศพที่ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ทางสายกลาง คำนึงถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบ
การวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ  ให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการเรียนรู้การสร้างรูปแบบการจัดการงานศพ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพที่เกิดขึ้น ใน  3 ประเด็นคือ การจัดการด้านอาหาร การจัดการด้านปราสาท และโรงศพ และการทบทวน
เกี่ยวกับพิธีกรรม  โดยให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ที่เข้าใจปัญหา ร่วมกับกลไกของการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 ประเด็นดังกล่าว ดังตาราง

| อาหาร | ปราสาท และโรงศพ | พิธีกรรมงานศพ |
| --- | --- | --- |
| ลด/เลิก อาหารว่างหลังสวด | #### ปรับเปลี่ยนรูปแบบของปราสาท | #### ลดจำนวนวันเก็บศพ |
| กำหนดปริมาณเครื่องปรุง | จัดทำโรงศพให้ยืมใช้ | เปลี่ยนกันสวดเป็นปัจจัย |
| ลดการรั่วไหลของอาหาร | ต่อโรงศพในหมู่บ้าน |  |
| งดเหล้า และน้ำอัดลม | #### งดรับพวงหรีด |  |

โดยความร่วมมืออาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก ในการหนุนเสริมระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหารูปแบบในการจัดการงานศพอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกลไกการให้เยาวชนเพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลผ่าน
หลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านไหล่หิน ในการบ่มเพาะองค์ความรู้เพื่อการพิจารณาเลือกใช้อย่างเหมาะสม

การสร้างรูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เป็นแนวทางหนึ่งของการสร้างทางออกของปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในงานศพที่สูงขึ้นตามการบริโภคทางวัฒนธรรมที่สวนทางกับกระแสเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและปรับใช้ตามสถานการณ์ผ่านข้อมูลจากการสะท้อนปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อให้ได้
ข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้จริงบนพื้นฐานของการเสนอแนวทางที่เหมาะสมจากพื้นที่เป็นหลัก

4. คำถามในการวิจัย

จะทำอย่างไรให้คนในชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบนความสมเหตุสมผล

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อค้นหารูปแบบ/แนวทางในการจัดการงานศพที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันในชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคน ต.ไหล่หิน

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายกลุ่มอาหาร ค่าปราสาท/โรงศพ ลดวันห้ามเผาศพ

- เพื่อให้ชุมชนเข้าใจการแก้ปัญหาร่วมกันจากกระบวนการวิจัย โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต

6. ขอบเขตของการวิจัย

ระยะที่ 1 และ 2 	ชุมชน บ้านไหล่หิน หมู่ 2 และหมู่ 6 ตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ระยะที่ 3 	ชุมชน ตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

7. แผนการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 (6 เดือน)

- เวทีทบทวนปัญหา และจัดทำแบบสอบถามรอบแรก

- ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม

- เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม

- เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม

- เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง

- ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา

- เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน

- เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของเดือน

ระยะที่ 2 (6 เดือน)

- ทบทวนบทสรุปที่ได้จากระยะที่ 1

- นำบทสรุป หรือข้อค้นพบ มาทดลองปฏิบัติในบ้านไหล่หินทั้งหมู่ 2 และหมู่ 6

- ทบทวนกระบวนการ และหาแนวทางที่เหมาะสม

- เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามซ้ำ และสรุปผล

- เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน

ระยะที่ 3 (6 เดือน)

- ขยายผลให้ครบพื้นที่ตำบลไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

8. เครื่องมือ

- แบบสอบถาม

# ใช้ทั้งแบบปรนัย และอัตนัย เพื่อนำข้อมูลไปทบทวนในเวทีย่อย ของแต่ละหมู่บ้าน

- โปรแกรม Microsoft Excel

##### ใช้หาค่าความถี่จากแบบสอบถาม โดยเยาวชน ตามคำแนะนำของอาจารย์มหาวิทยาลัย

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (นับตั้งแต่อนุมัติโครงการ)

10. งบประมาณในการดำเนินงาน

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- คนในชุมชนมีประสบการณ์ และเข้าใจกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ

- พบวิธี หรือรูปแบบการจัดการงานศพ ในแบบที่เหมาะสมกับชุมชน

- สามารถลดค่าใช้จ่ายงานศพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนความสมเหตุสมผล

- คนในชุมชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

12. ทีมวิจัยหลัก

ชื่อ-สกุล				ตำแหน่ง			บทบาท

- อาจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์		อาจารย์มหาวิทยาลัยโยนก 	หัวหน้าโครงการ

- นายทรงศักดิ์  แก้วมูล		ประธาน อบต.ไหล่หิน		รองหัวหน้าโครงการ

- อาจารย์สุดา แผ่นคำ			อาจารย์โรงเรียนบ้านไหล่หิน 	ฝ่ายการเงินโครงการ

- พระอธิการทอง อนามโย		เจ้าอาวาสวัดไหล่หินหลวง	นักวิจัย

- นายกิจชนะชัย  ปะละ		กำนันตำบลไหล่หิน		นักวิจัย

- นายเพิ่มศักดิ์  จินะการ		ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2			นักวิจัย

- อาจารย์สุวรรณ  เกษณา		ผอ.โรงเรียนบ้านไหล่หิน		นักวิจัย

- อาจารย์ราตรี  ดวงไชย		ผช.โรงเรียนไหล่หินวิทยา	นักวิจัย

- นายผดุง ตรีราช			ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 2		นักวิจัย

- นายองอาจ แก้วมูล			ประธานผู้สูงอายุ หมู่ 6		นักวิจัย

- นางเบญจพร สุขร่องช้าง		ประธานแม่บ้านหมู่ 2		นักวิจัย

- นางกิม ปะละ			ประธานแม่บ้านหมู่ 6		นักวิจัย

- นายมนู  นิวาโต			แพทย์ประจำตำบลไหล่หิน	นักวิจัย

- นายประมวล ยอดสาแล		สารวัตรกำนัน ต.ไหล่หิน		นักวิจัย

แผนการดำเนินงานโครงการ รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ระยะที่ 1

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/ระยะเวลา | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | รายการ | บาท |
| 1. เวทีทบทวนปัญหาและจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล | - เพื่อแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและออกแบบเค้าโครงการสำรวจข้อมูล | - ทีมวิจัยจำนวน 14 คน * 100 บาท - ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าเดินทาง - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 700.00 300.00 |
| 2.ประชุมทีมเก็บข้อมูล และฝึกอบรม | - ประชุมเยาวชนในหมู่บ้าน - ฝึกอบรบทีมเก็บข้อมูล - นำข้อมูลไปวิเคราะห์ | - ทีมวิจัย 14 คน* 100 บาท * 2 วัน - เยาวชน 30 คน * 50 บาท * 2 วัน - โรงเรียนไหล่หินวิทยา - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 2,800.00 3,000.00 300.00 |
| 3. เวทีทบทวนผล และวางแผนจัดเวทีย่อย | - นำผลจากแบบสอบถามเข้าเวที - วางแผนจัดเวทีย่อยต่อไป | - ทีมวิจัย 14 คน - ทีมวิจัยร่วม 10 คน* 50 บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 500.00 300.00 |
| 4. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน - ชาวบ้านรวม 100 คน*50บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 5,000.00 300.00 |
| 5. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการอาหารโดยรวม | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ชาวบ้านรวม 100 คน*50บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 6 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 5,000.00 300.00 |
| 6. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ชาวบ้านรวม 100 คน*50บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 5,000.00 300.00 |
| 7. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการปราสาท และโรงศพ | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ชาวบ้านรวม 100 คน*50บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 6 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 5,000.00 300.00 |
| 8. เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 2 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ชาวบ้านรวม 100 คน*50บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 5,000.00 300.00 |
| 9.เวทีย่อยชาวบ้าน หมู่ 6 หัวข้อ การจัดการพิธีกรรม | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ชาวบ้านรวม 100 คน*50บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 6 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 5,000.00 300.00 |
| 10.เวทีทบทวนผลทั้ง 3 เรื่อง และจัดทำแบบสอบถามรอบสอง | - ชี้แจงหลักการ และเหตุผล - ทบทวนปัญหาร่วมกับชาวบ้าน - เก็บข้อมูล และข้อเสนอแนะจากเวที | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ตัวแทนหมู่ 2 / หมู่ 6 (30 คน*50) - ศาลาประชาคมหมู่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 1,500.00 300.00 |
| 11.ไปศึกษาดูงานการลดเหล้าในงานศพ บ้านดง + สามขา | - ไปศึกษาดูงานร่วมกับทีมวิจัยร่วม | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ทีมวิจัยร่วม 10 คน*50บาท - บ้านดง และบ้านสามขา - 9.00 - 16.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมันรถตู้ - ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน | 1,400.00 500.00 2,000.00 3,000.00 |

| 12. เวทีสรุปผลการวิจัย บ้านไหล่หิน | - สรุปผลให้กับชุมชนทราบ | - ทีมวิจัย 14 คน*100บาท - ชาวบ้านรวม 150 คน * 50 บาท - ศาลาประชาคมหมู่ 2 - 9.00 - 12.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าอาหาร - ค่าน้ำมัน | 1,400.00 7,500.00 300.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.เข้าร่วมเวทีวิจัยทุกวันที่ 10 ของเดือน | - ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ | - ทีมวิจัย 3 คน*100บาท * 6 เดือน - ค่าน้ำมันไปทุกวันที่ 10 300 * 6 - 9.00-16.00 | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย - ค่าน้ำมัน | 1,800.00 1,800.00 |
|  |  |  |  | 73,800 |

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 																	ค่าประสานงาน (โทรศัพท์ จดหมาย ไปรษณีย์)			5,000   บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ปากกา รูปถ่าย ฯลฯ)	5,000 	บาท

รวม 	83,800 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ระยะที่ 1   		83,800 		บาท

ระยะที่ 2   -3 		116200  	บาท

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน       	200,000 	บาท